## Sheet1
2018年总务部工作目标任务书
| 工作目标 | 工作任务 | 完成时间
重点工作 | 一、完成后勤社会化改革 | 1.制定后勤集团质量管理体系文件（岗位职责、管理制度、作业标准）。 | 9月
|  | 2.制定后勤集团绩效考核指标体系。 | 9月
|  | 3.完成后勤公司组织机构组建。 | 完成
|  | 4.完成后勤公司管理人员聘任及一般工作人员调配。 | 6月
|  | 5.实现后勤保障网格化模式，整合保洁、保安、维修三方资源，设置网格化责任区域，公示责任区、责任人。 | 9月
|  | 6.实现后勤公司社会化运营，完成收入1700万，净利润 380万。 | 全年
| 二、确保学院安全稳定，保障教育教学顺利开展。实现全年无刑事案件、无重大治安案件(案发低于1‰内盗低于1‰)、无火灾事故、无食品安全事故“四无”目标。 | 1.召开年度安全工作会议，签订《消防目标管理责任书》、《治安综合治理工作目标责任书》，建立安全工作考核评价标准，做好安全工作考核。 | 全年
|  | 2.根据教学规律、季节以及社会热点，开展安全教育工作，实现每月一个主题贯穿全年。 | 全年
|  | 3.组建大学生安全信息员队伍和义务消防员队伍，实行月例会制度，收集信息并进行业务培训。 | 全年
|  | 4.加强校园进出及校内交通管控，实现门禁车牌自动识别管理，校区务工人员建档管理。 | 全年
|  | 5.建立建全消防安全三级督查体系（每季度至少进行一次全院消防安全检查，每个月至少进行一次防火检查，校内消防安全重点（部位）每日进行防火巡查并建立巡查台账。 | 全年
|  | 6.开展消防安全“四个能力”建设，每个季度组织师生开展一次疏散逃生自救演习。 | 全年
|  | 7.食品生产严格执行进货台账管理制度，留样制度，安全生产及管理规定，完善日巡检、周督查制度，业务培训一年不低于4次。 | 全年
|  | 8.组建由餐厅运营方、学院餐饮管理方和服务对象师生代表共同组建的民主管理委员会，建章立制，参与餐饮管理与建设，并持续开展透明厨房建设工作。 | 全年
支持、配合工作 | 完成主要业务流程网上办理，方便教职工及学生各项事务的办理。（校园网络管理中心） | 各部门梳理流程性事务，适当的进行流程再造，确定可以实现网上办理，报院长办公室及领导审批完成。 | 10月
| 启动外国留学生招生（外事部） | 留学生后勤保障工作：餐饮保障 | 8月
职能工作 | 一、节约型校园建设，实现2018年生均水电消耗比2017年下降 1%(生均水电消耗)。 | 1.改造热水房，使用清洁能源（LNG天然气），实现开水房电改气。 | 8月
|  | 2.学生公寓公共区域照明系统改造，实现声控控制，降低公共区域用电。 | 完成
|  | 3.向驻地电业部门沟通电价调整工作，实现平原校区西区电费标准全居民化（原均价0.81元 降为0.56元），积极配合驻地电业部门开闭站建设工作。 | 9月
| 二、细化管理，转型工作理念，提高后勤服务质量 | 1.与基建部联动，建立“后勤主动服务”长效机制。了解师生对后勤和基建诉求，并在3个工作日内进行整改并回复。 | 全年
|  | 2.建立家政信息平台，提供保姆、小时工、保洁员信息；定期向教职工办公场所、宿舍提供免费保洁；开通定制订购商品服务，满足小众需求； | 全年
3.开通多渠道消费支付模式，实现两校区移动支付，提高生活便捷。
| 三、改善师生工作、生活基础条件，提升办学条件。 | 1.坚持不懈与驻地相关部门协商廉租房租赁相关手续，实时跟踪廉租房租赁进程，打通我院教职工申请廉租房渠道。 | 9月
|  | 2.拓展服务项目：平原校区图书馆咖啡厅、智能快递柜、24H无人自动售货机、寝室楼内共享洗衣机、校名产品纪念商品、引进人才专项服务。 | 12月
|  | 3.改革校医院现有体制，实现医护24小时工作模式，转型服务理念，提升师生满意度。 | 9月
| 四、完善绿化，建设美丽校园。 | 1.完成3号女生公寓、实训中心、学术交流中心西侧游园及学校大门周边配套绿化工作。 | 5月
|  | 2.根据季节性特点，按照养护标准，做好24万㎡绿化养护工作。 | 全年
| 五、加强校园环境卫生管理，促进学校双文明建设 | 1.深化“厕所革命”建立健全保洁、维修联动机制，制定评比标准，实行“服务末位淘汰制”，每月公示由师生代表参与的卫生质量标准评比结果。 | 全年
|  | 2.完成暑假和寒假化粪池清理。根据季节性特点，完成消杀工作以及垃圾外运工作。 | 全年
|  | 3.开展保洁岗位大练兵，每年不低于2次。 | 6月、12月

## Sheet2
各中心（部门)重点工作自查表
重点 工作 | 工作目标 | 工作任务 | 完成时间 | 是否完成 | 工作进度 | 下一步工作安排
| 一、完成后勤社会化改革 | 1.制定后勤集团质量管理体系文件（岗位职责、管理制度、作业标准）。 | 9月 | 未完成
|  | 2.制定后勤集团绩效考核指标体系。 | 9月 | 未完成 | 未开展
|  | 3.完成后勤公司组织机构组建。 | 完成 | 完成
|  | 4.完成后勤公司管理人员聘任及一般工作人员调配。 | 6月 | 未完成 | 未开展
|  | 5.实现后勤保障网格化模式，整合保洁、保安、维修三方资源，设置网格化责任区域，公示责任区、责任人。 | 9月 | 未完成 | 未开展
|  | 6.实现后勤公司社会化运营，完成收入1700万，净利润 380万。 | 全年 | 未完成
| 二、确保学院安全稳定，保障教育教学顺利开展。实现全年无刑事案件、无重大治安案件(案发低于1‰内盗低于1‰)、无火灾事故、无食品安全事故“四无”目标。 | 1.召开年度安全工作会议，签订《消防目标管理责任书》、《治安综合治理工作目标责任书》，建立安全工作考核评价标准，做好安全工作考核。 | 全年 | 未完成 | 已召开年度安全工作会议，签订《消目标管理责任书》、《治安综合治理工作目标责任书》，建立安全工作考核评价标准。 | 12月份，完成安全工作考核工作
|  | 2.根据教学规律、季节以及社会热点，开展安全教育工作，实现每月一个主题贯穿全年。 | 全年 | 未完成
|  | 3.组建大学生安全信息员队伍和义务消防员队伍，实行月例会制度，收集信息并进行业务培训。 | 全年 | 未完成
|  | 4.加强校园进出及校内交通管控，实现门禁车牌自动识别管理，校区务工人员建档管理。 | 全年 | 未完成
|  | 5.建立建全消防安全三级督查体系（每季度至少进行一次全院消防安全检查，每个月至少进行一次防火检查，校内消防安全重点（部位）每日进行防火巡查并建立巡查台账。 | 全年 | 未完成
|  | 6.开展消防安全“四个能力”建设，每个季度组织师生开展一次疏散逃生自救演习。 | 全年 | 未完成
|  | 7.食品生产严格执行进货台账管理制度，留样制度，安全生产及管理规定，完善日巡检、周督查制度，业务培训一年不低于4次。 | 全年 | 未完成
|  | 8.组建由餐厅运营方、学院餐饮管理方和服务对象师生代表共同组建的民主管理委员会，建章立制，参与餐饮管理与建设，并持续开展透明厨房建设工作。 | 全年 | 未完成